## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | Text1
Proyecto Mejoras Modulo PP- PC y MM-SD | 80 days | Mon 29-09-14 | Thu 22-01-15
F0 Preparación | 3 days | Mon 29-09-14 | Wed 01-10-14
F1 Diseño | 20 days | Wed 01-10-14 | Tue 28-10-14
F2 Realización | 17 days | Mon 01-12-14 | Wed 24-12-14 | 19
F2.1 PP PC | 8 days | Mon 01-12-14 | Thu 11-12-14
F2.12 Pruebas Iniciales y Configuración Mensajes | 1 day | Mon 01-12-14 | Mon 01-12-14 |  | DTT | No se realizará
F2.13 Revisión y Ajustes Configuración Perfiles de Fabricación y Perfiles de Planificadores de Producción | 1 day | Tue 02-12-14 | Tue 02-12-14 | 32 | DTT | Realizada
F2.14 Revisión y Ajuste Configuración Notificación HH | 1 day | Wed 03-12-14 | Wed 03-12-14 | 33 | DTT | Realizada
F2.15 Configuración Variante Calculo de Costos Mat. CORE | 1 day | Thu 04-12-14 | Thu 04-12-14 | 34 | DTT | Realizada
F2.16 Configuración y Pruebas Proceso de Cierre Mensual | 2 days | Fri 05-12-14 | Tue 09-12-14 | 35 | DTT | En proceso
F2.17 Revisión configuración, traspaso de costos standar multicentro | 2 days | Wed 10-12-14 | Thu 11-12-14 | 36 | DTT | Realizada
F2.2Gestión de Materiales y Pedidos de Venta | 8 days | Wed 26-11-14 | Fri 05-12-14
F2.21 Configuración Necesidades de Producción desde Ventas | 1 day | Wed 26-11-14 | Wed 26-11-14 |  | DTT | Realizada
F2.22 Configuración Exit de Usuario, valoración separada CORE | 2 days | Thu 27-11-14 | Fri 28-11-14 | 39 | DTT | Realizada
F2.23 Solicitar archivos de Materiales a Modificar | 1 day | Mon 01-12-14 | Mon 01-12-14 | 40 | DTT | Realizada
F2.24 Crear programa modificación masiva unidades de medida | 1 day | Tue 02-12-14 | Tue 02-12-14 | 41 | DTT | En proceso
F2.25 Modificar o Configurar claves de aprovisionamiento especial | 1 day | Wed 03-12-14 | Wed 03-12-14 | 42 | DTT | Realizada
F2.26 Crear programa modificación masiva materiales con aprovisionamiento especial para costeo simultaneo | 1 day | Thu 04-12-14 | Thu 04-12-14 | 43 | DTT | En proceso
F2.27 Solicitar archivo materiales con centros de aprovisionamiento | 1 day | Fri 05-12-14 | Fri 05-12-14 | 44 | DTT | Realizada
F3 Pruebas | 4 days | Tue 30-12-14 | Mon 05-01-15
F3.1 Producción y Costeo Producto | 4 days | Tue 30-12-14 | Mon 05-01-15 | 31
F3.10 Preparar Plan de Pruebas Unitarias e Integrales, reunión con Keyuser | 1 day | Tue 30-12-14 | Tue 30-12-14 |  | KRCC - DTT | En proceso
F3.11 Enviar Plan de Pruebas a Keyuser | 1 day | Tue 30-12-14 | Tue 30-12-14 |  | DTT | En proceso
F3.12 Plan de Pruebas Aprobado | 1 day | Wed 31-12-14 | Wed 31-12-14 | 49 | KRCC | En proceso
F3.13 Gestión Ordenes de Producción Mensajes | 1 day | Tue 30-12-14 | Tue 30-12-14 |  | KRCC - DTT | No se realizará
F3.14 Proceso Notificación HH Ordenes de Fabricación | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F3.15 Proceso de Cierre Mensual CO e impacto en Ordenes de Proceso | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F3-16 Planificación de Producción y Alerta Ordenes Previsionales | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F3.17 Costeo Estándar Simultaneo en todos los centros | 1 day | Tue 06-01-15 | Tue 06-01-15 | 54 | KRCC - DTT | Pendiente
F3.18 Costeo Estándar con componentes de materiales CORE | 1 day | Tue 06-01-15 | Tue 06-01-15 |  | KRCC - DTT | Realizada
F3.19 Costeo con materiales ampliados unidades de medidas | 1 day | Tue 06-01-15 | Tue 06-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F3.2 Gestión de Materiales | 4 days | Tue 09-12-14 | Fri 12-12-14
F3.21 Preparar plan de pruebas Unitarias e Integrales, reunión con Keyuser | 1 day | Tue 09-12-14 | Tue 09-12-14 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F3.22 Enviar Plan de Pruebas a Keyuser | 1 day | Tue 30-12-14 | Tue 30-12-14 |  | DTT | Realizada
F3.23 Plan de Pruebas Aprobado | 1 day | Wed 31-12-14 | Wed 31-12-14 |  | KRCC | Pendiente
F3.24 Pruebas Pedidos de Venta PT, para MPS en PP | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F3.25 Prueba Exit usuario valoración mat. CORE | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | KRCC - DTT | Realizada
F3.26 Análisis en tiempo de ejecución user exit | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | DTT | Realizada
F3.27 Pruebas programas de modificación masiva materiales | 1 day | Tue 06-01-15 | Tue 06-01-15 | 64 | DTT | Pendiente
F4 Preparación entrada en PRD | 10 days | Tue 30-12-14 | Tue 13-01-15
F4.1 Produción y Costeo | 2 days | Wed 31-12-14 | Fri 02-01-15
F4.11 Plan de capacitación y envío | 1 day | Wed 31-12-14 | Wed 31-12-14 |  | DTT | Realizada
F4.12 Plan de capacitación aprobado | 1 day | Wed 31-12-14 | Wed 31-12-14 |  | KRCC | Pendiente
F4.13 Preparar manuales de capacitación | 1 day | Wed 31-12-14 | Wed 31-12-14 |  | DTT | Pendiente
F4.14 Realización capacitación | 2 days | Mon 12-01-15 | Tue 13-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F4.15 Entrega de datos Maestros Definitivos | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 |  | KRCC | Pendiente
F4.16 Carga de Datos | 2 days | Mon 12-01-15 | Tue 13-01-15 |  | DTT | Pendiente
F4.17 Gestión Roles y Perfiles Informar Transacciones Nuevas | 1 day | Wed 14-01-15 | Wed 14-01-15 | 73 | DTT | Pendiente
F4.2 Gestión de Materiales y Comercial | 10 days | Tue 30-12-14 | Tue 13-01-15 | 58
F4.21 Plan de capacitación y envío | 1 day | Tue 30-12-14 | Tue 30-12-14 |  | DTT | Pendiente
F4.22 Plan de capacitación aprobado | 1 day | Wed 31-12-14 | Wed 31-12-14 | 76 | KRCC | Pendiente
F4.23 Preparar manuales de capacitación | 1 day | Fri 02-01-15 | Fri 02-01-15 | 77 | DTT | Pendiente
F4.24 Realización capacitación | 1 day | Tue 13-01-15 | Tue 13-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F4.25 Entrega de datos Maestros Definitivos | 1 day | Mon 05-01-15 | Mon 05-01-15 | 78 | KRCC | Pendiente
F4.27 Gestión Roles y Perfiles | 1 day | Tue 06-01-15 | Tue 06-01-15 | 80 | DTT | Pendiente
F5 Go Live + Soporte | 9 days | Mon 12-01-15 | Thu 22-01-15
F5.1 Go Live | 7 days | Mon 12-01-15 | Tue 20-01-15
F5.11 Transporte Ordenes a PRD | 1 day | Mon 12-01-15 | Mon 12-01-15 |  | KRCC - DTT | Pendiente
F5.12 Carga de Datos Maestros | 3 days | Tue 13-01-15 | Thu 15-01-15 | 84 | DTT | Pendiente
F5.13 Plan de Rollback | 3 days | Fri 16-01-15 | Tue 20-01-15 | 85 | DTT | Pendiente
F52 Soporte | 2 days | Wed 21-01-15 | Thu 22-01-15 | 83
F42.2 Maestro de Materiales | 2 days | Wed 21-01-15 | Thu 22-01-15 |  | DTT | Pendiente
F42.3 Comercial | 2 days | Wed 21-01-15 | Thu 22-01-15 |  | DTT | Pendiente
F42.6 Produción | 2 days | Wed 21-01-15 | Thu 22-01-15 |  | DTT | Pendiente
F42.7 Costeo de Produccion | 2 days | Wed 21-01-15 | Thu 22-01-15 |  | DTT | Pendiente